## Plan1
CRONOGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA
ATIVIDADE/TEMPO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
CAPACITAÇÃO EQUIPE PEDAGÓGICA | bar: MÊS 1
APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE E DIVULGAÇÃO | bar: MÊS 1
ENTREVISTAS SOCIAIS E FORMAÇÃO DO GRUPO | bar: MÊS 2
CAPACITAÇÃO E VIVÊNCIAS | bar: MÊS 3 to MÊS 6
PROJETO DE VIDA | bar: MÊS 5
DESENVOLVIMENTO LOCAL/INTERAÇÃO SOCIAL | bar: MÊS 6